## ผลปฏิบัติ 58 (2)
ผลการปฏิบัติการประจำปีบัญชี ๒๕๕๘ | [11 empty] | 1
ที่ | แผนงาน/โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | ขั้นตอน | ระยะเวลา | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | ตัวชี้วัด | ผลการดำเนินงาน | ปัญหา/อุปสรรค | หมายเหตุ
ปี ๒๕๕๘
๑.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง
และจัดการองค์ความรู้และ
นวัตกรรม
๑.๑ งานวิจัย
๑) การผลิต
| การวิจัยเพื่อคัดเลือกสายพันธุ์ | เพื่อคัดเลือกสายพันธุ์ | เพื่อให้ได้ | ๑)ทำการทดสอบ | ต.ค๕๗-ก.ย๕๘ | 2000000 | กลุ่มงานวิจัย | ๑) ได้ไรโซเบียมที่มี | ได้ไรโซเบียมที่มี
| ไรโซเบียมที่มีประสิทธิภาพสูง | ไรโซเบียมที่มีประสิทธิภาพ | สายพันธุ์ไรโซ | เพื่อคัดเลือก |  |  | จุลินทรีย์ดิน | ประสิทธิภาพสูง | ประสิทธิภาพสูง
| ในการตรึงไนโตรเจนให้กับพืช | สูงในการตรึงไนโตรเจนให้ | เบียมที่มีประสิทธิ | ไอโซเลทที่มี |  |  | กลุ่มวิจัยปฐพี | ไนโตรเจนให้กับ | ไนโตรเจนให้กับ
| ตระกูลถั่ว และนำไปใช้เป็นเชื้อ | กับพืชตระกูลถั่วในการนำไป | ภาพสูงสุด ๔ | ประสิทธิภาพใน |  |  | วิทยา สำนักวิจัย | ถั่วลิสงพันธุ์รับรอง | ถั่วลิสงพันธุ์รับรอง
| ต้นแบบในการผลิตปุ๋ยชีวภาพ | ผลิตเป็นปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม | ไอโซเลท | การตรึงไนโตรเจน |  |  | พัฒนาปัจจัยการ | ของกรมวิชาการ | ของกรมวิชาการ
| ไรโซเบียม | ให้กับเกษตรกร |  | สูงสำหรับไรโซ |  |  | ผลิตทางการ | เกษตรอย่างน้อย | เกษตรอย่างน้อย
|  |  |  | เบียมถั่วลิสงพันธุ์ |  |  | เกษตร | ๕ ไอโซเลท | ๕ ไอโซเลท
ต่างๆ ของกรมวิชา
การเกษตร จำนวน
๓๐ ไอโซเลท
|  |  |  | ๒) คัดเลือกไอโซ |  |  |  | ๒) ได้ปุ๋ยชีวภาพ | ได้ปุ๋ยชีวภาพ
|  |  |  | เลทดีที่สุดมา 5 |  |  |  | ไรโซเบียมที่มี | ไรโซเบียมที่มี
|  |  |  | ไอโซเลท |  |  |  | คุณภาพสูงสำหรับ | คุณภาพสูงสำหรับ
[8 empty] | ไรโซเบียมถั่วลิสง | ไรโซเบียมถั่วลิสง
๓) ทดสอบไรโซ
เบียมถั่วลิสงทั้ง 5
ไอโซเลทกับถั่ว
ลิสงพันธุ์รับรอง
ผลการปฏิบัติการประจำปีบัญชี ๒๕๕๘ | [11 empty] | 2
ที่ | แผนงาน/โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | ขั้นตอน | ระยะเวลา | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | ตัวชี้วัด | ผลการดำเนินงาน | ปัญหา/อุปสรรค | หมายเหตุ
ปี ๒๕๕๘
ของกรมวิชาการ
เกษตร 1 สายพันธุ์
๔) นำไปเป็นเชื้อ
ต้นแบบในการ
ผลิตปุ๋ยชีวภาพไร
โซเบียมสำหรับ
ถั่วลิสง
| ๒) การบรรจุภัณฑ์ | การวิจัยพัฒนาให้ได้วัสดุที่ | เพื่อหาวัสดุพา | ๑) ทำการศึกษาวัสดุพา | ต.ค๕๗ --ก.ย๕๘ | 50000 | กลุ่มงานวิจัย | จำนวนจุลินทรย์ | จำนวนจุลินทรย์
|  | เหมาะสมเพื่อนำมาใช้เป็น | ที่มีราคาถูก และ | ทำจากวัสดุอินทรีย์โดย |  |  | จุลินทรีย์ดิน | ไรโซเบียมที่มีชีวิต | ไรโซเบียมที่มีชีวิต
|  | วัสดุพาของปุ๋ยชีวภาพไรโซ | มีคุณภาพสูงในการ | ดูสมบัติทางกายภาพ |  |  | กลุ่มวิจัยปฐพี | ในวัสดุพา | ในวัสดุพาเป็นไปตาม
|  | เบียม | นำมาผลิตปุ๋ยชีว | และการอุ้มน้ำ |  |  | วิทยา สำนักวิจัย |  | มาตรฐาน
|  |  | ภาพไรโซเบียม |  |  |  | พัฒนาปัจจัยการ
|  |  | เพื่อลดต้นทุนการ |  |  |  | ผลิตทางการ
|  |  | ผลิต |  |  |  | เกษตร
๒) นับการมีชีวิตรอด
ของลุลินทรีย์ไรโซ
เบียมในปุ๋ยชีวภาพ
ไรโซเบียมเมื่ออายุ
๓๖.๙ และ ๑๒ เดือน
ผลการปฏิบัติการประจำปีบัญชี ๒๕๕๘ | [11 empty] | 3
ที่ | แผนงาน/โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | ขั้นตอน | ระยะเวลา | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | ตัวชี้วัด | ผลการดำเนินงาน | ปัญหา/อุปสรรค | หมายเหตุ
ปี ๒๕๕๘
๓) การตลาด
| การวิจัยทางด้านการตลาด | เพื่อขยายการตลาด | เกษตรกรผู้ปลูกพืช | ตามแผนขั้นตอนของ | ต.ค๕๗ - ก.ย๕๘ | 50000 | กลุ่มงานวิจัย | ตามRhizobium Model | แผนการตลาดของ
|  |  | ตระกูลถั่ว | Rhizobium Model |  |  | จุลินทรีย์ดิน |  | เงินทุนหมุนเวียน
[7 empty] | กลุ่มวิจัยปฐพี |  | ในการผลิตเชื้อ
[7 empty] | วิทยา สำนักวิจัย |  | ไรโซเบียม
พัฒนาปัจจัยการ
ผลิตทางการ
เกษตร
ศวม.พิษณุโลก
| ๑.2 การจัดทำฐานข้อมูล | เพื่อวางระบบการจัดทำฐาน | ให้เกษตรกร และ | ๑) ปรับปรุงเวปไซต์ | ต.ค๕๗ - ก.ย๕๘ | 50000 | กลุ่มงานวิจัย | ได้ฐานข้อมูลของเงิน | ได้ฐานข้อมูลของเงิน
|  | ข้อมูลในการพัฒนาระบบ | บุคคลทั่วไปได้ | และเขียนข้อมูล |  |  | จุลินทรีย์ดิน | ทุนหมุนเวียนในการ | ทุนหมุนเวียนในการ
|  | สารสนเทศ | ทราบความเป็นมา | เพิ่มเติม |  |  | กลุ่มวิจัยปฐพี | ผลิตเชื้อไรโซเบียม | ผลิตเชื้อไรโซเบียม
|  |  | และการดำเนินงาน | ๒) เตรียมทำฐาน |  |  | วิทยา | ๑ ระบบ
|  |  | ของเงินทุนหมุน | ข้อมูลการผลิตและ |  |  | สำนักวิจัยพัฒนา
|  |  | เวียนในการผลิต | การจำหน่ายปุ๋ย |  |  | ปัจจัยการผลิต
|  |  | เชื้อไรโซเบียม | ชีวภาพไรโซเบียม |  |  | ทางการเกษตร
ผลการปฏิบัติการประจำปีบัญชี ๒๕๕๘ | [11 empty] | 5
ที่ | แผนงาน/โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | ขั้นตอน | ระยะเวลา | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | ตัวชี้วัด | ผลการดำเนินงาน | ปัญหา/อุปสรรค | หมายเหตุ
ปี ๒๕๕๘
๒ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง
ศักยภาพเชิงพาณิชย์
| ๑) นโยบายขับเคลื่อนกลไก | เพื่อขับเคลื่อนกลไกการตลาด | เกษตรกร บริษัท | ขั้นตอน | ต.ค๕๗ - ก.ย๕๘ | 50000 | กลุ่มงานวิจัย | ตามขั้นตอน | แผนการตลาดของ
| การตลาดที่เป็นระบบ | ที่เป็นระบบ | ร้านค้า และนักวิชา | Rhizobium Model |  |  | จุลินทรีย์ดิน | Rhizobium Model | เงินทุนหมุนเวียน
|  |  | การผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ |  |  |  | กลุ่มวิจัยปฐพี |  | ในการผลิตเชื้อ
|  |  | ปุ๋ยชีวภาพไรโซ |  |  |  | วิทยา |  | ไรโซเบียม
|  |  | เบียม |  |  |  | สำนักวิจัยพัฒนา
ปัจจัยการผลิต
ทางการเกษตร
ผลการปฏิบัติการประจำปีบัญชี ๒๕๕๘
ที่ | แผนงาน/โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | ขั้นตอน | ระยะเวลา | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | ตัวชี้วัด | ผลการดำเนินงาน | ปัญหา/อุปสรรค | หมายเหตุ | 6
ปี ๒๕๕๘
| ๒) การพัฒนาทางการตลาด | เพื่อขยายการตลาด | เกษตรกรได้ใช้ปุ๋ย | จัดทำขั้นตอนตาม | ต.ค๕๗ - ก.ย๕๘ | 50000 | กลุ่มงานวิจัย | ตาม | แผนการตลาดของ
| รองรับผลผลิต |  | ชีวภาพไรโซเบียม | Rhizobium Model |  |  | จุลินทรีย์ดิน | Rhizobium Model | เงินทุนหมุนเวียน
|  |  | เพิ่มขึ้น เพื่อลดต้น |  |  |  | กลุ่มวิจัยปฐพี |  | ในการผลิตเชื้อ
|  |  | ทุนการผลิตเพิ่ม |  |  |  | วิทยา |  | ไรโซเบียม
|  |  | ผลผลิตเพิ่มรายได้ |  |  |  | สำนักวิจัยพัฒนา
|  |  | และมีผลดีกับสิ่ง |  |  |  | ปัจจัยการผลิต
|  |  | แวดล้อม |  |  |  | ทางการเกษตร
ผลการปฏิบัติการประจำปีบัญชี ๒๕๕๘ | [11 empty] | 7
ที่ | แผนงาน/โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | ขั้นตอน | ระยะเวลา | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | ตัวชี้วัด | ผลการดำเนินงาน | ปัญหา/อุปสรรค | หมายเหตุ
ปี ๒๕๕๘
๓. ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการเพื่อการพัฒนา
| ๑) กลไกระดับนโยบาย | เพื่อเตรียมความพร้อมในการ | ได้นโยบายการจัด | ๑) ประชุมคณะกรรม | ต.ค๕๗ - ก.ย๕๘ | 50000 | กลุ่มงานวิจัย | ๑. แผนเพื่อเตรียม | ๑) ประชุมคณะกรรม
|  | รองรับระบบการบริหาร | การการขยายการ | การบริหาร 1 ครั้ง |  |  | จุลินทรีย์ดิน | ความพร้อมในการ | การบริหาร 2 ครั้ง
|  | ของเงินทุนหมุนเวียนในการ | ตลาดของเงินทุน | ๒) ประชุมคณะทำงาน |  |  | กลุ่มวิจัยปฐพี | รองรับระบบบริหาร | ๒) ประชุมคณะทำงาน
|  | ผลิตเชื้อไรโซเบียม | หมุนเวียนในการ | เพื่อต่อนโยบาย อธก. |  |  | วิทยา |  | 1 ครั้ง
|  |  | ผลิตเชื้อไรโซเบียม |  |  |  | สำนักวิจัยพัฒนา
|  |  | จากอธิบดีกรมวิชา |  |  |  | ปัจจัยการผลิต
|  |  | การเกษตร |  |  |  | ทางการเกษตร
ผลการปฏิบัติการประจำปีบัญชี ๒๕๕๘ | [11 empty] | 8
ที่ | แผนงาน/โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | ขั้นตอน | ระยะเวลา | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | ตัวชี้วัด | ผลการดำเนินงาน | ปัญหา/อุปสรรค | หมายเหตุ
ปี ๒๕๕๘
๓. ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการเพื่อการพัฒนา
| ๒) การพัฒนาบุคคลากร | เพื่อเตรียมความพร้อมในการ | เพื่อสร้างกรอบการ | ๑) การวิเคราะห์ | ต.ค ๕๗ - ก.ย๕๘ | 50000 | กลุ่มงานวิจัย | ๑. SWOT | แผนยุทธศาสตร์ด้าน
|  | พัฒนาทรัพยากรบุคคลของ | พัฒนาทรัพยากร | SWOT |  |  | จุลินทรีย์ดิน |  | การบริหารทรัพยากร
|  | เงินทุนหมุนเวียนในการ | บุคคล | ๒) กำหนดแผนเพื่อ |  |  | กลุ่มวิจัยปฐพี | ๒. แผนเพื่อเตรียม | บุคคลของ
|  | ผลิตเชื้อไรโซเบียม |  | เตรียมความพร้อม |  |  | วิทยา สำนักวิจัย | ความพร้อม | เงินทุนหมุนเวียนใน
[7 empty] | พัฒนาปัจจัยการ |  | การผลิตเชื้อไรโซเบียม
[7 empty] | ผลิตทางการ |  | ประจำปี 2559-2561
เกษตร
ผลการปฏิบัติการประจำปีบัญชี ๒๕๕๘ | [11 empty] | 9
ที่ | แผนงาน/โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | ขั้นตอน | ระยะเวลา | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | ตัวชี้วัด | ผลการดำเนินงาน | ปัญหา/อุปสรรค | หมายเหตุ
ปี ๒๕๕๘
1) ยุทธศาสตร์กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์
| ๑ พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต | เพื่อลดต้นทุนการผลิตสินค้า | เพื่อลดต้นทุนการ | เบรียบเทียบต้นทุนการ | ต.ค๕๗ - ก.ย๕๘ | 50000 | กลุ่มงานวิจัย | ข้อมูลต้นทุนการผลิต | ข้อมูลต้นทุนการผลิต
| และการจัดการสินค้าเกษตรและความ | เกษตร(ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม | ผลิตให้กับเกษตรกร | ผลิตและรายได้จากการ |  |  | จุลินทรีย์ดิน | พืชตระกูลถั่วของ | พืชตระกูลถั่วของ
| มั่นคงอาหาร | และส่งเสริมให้เกษตรกรรู้จัก |  | ใช้ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม |  |  | กลุ่มวิจัยปฐพี | เกษตรกรจาการใช้ปุ๋ย | เกษตรกรจาการใช้ปุ๋ย
|  | ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมดีขึ้น |  | เทียบกับการใช้ปุ๋ยเคมี |  |  | วิทยา สำนักวิจัย | ชีวภาพไรโซเบียม | ชีวภาพไรโซเบียม
|  |  |  | ไนโตรเจน |  |  | พัฒนาปัจจัยการ | เปรียบเทียบกับการใช้ | เปรียบเทียบกับการใช้
[7 empty] | ผลิตทางการ | ปุ๋ยเคมีไนโตรเจน | ปุ๋ยเคมีไนโตรเจน
เกษตร
ผลการปฏิบัติการประจำปีบัญชี ๒๕๕๘ | [11 empty] | 10
ที่ | แผนงาน/โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | ขั้นตอน | ระยะเวลา | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | ตัวชี้วัด | ผลการดำเนินงาน | ปัญหา/อุปสรรค | หมายเหตุ
ปี ๒๕๕๘
๒) ยุทธศาสตร์กรมวิชาการ
เกษตร
| - ผลผลิตที่ 1 ผลงานวิจัยด้านพืช | เพื่อผลิตปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม | เพื่อให้เกษตรกร | ตรวจสอบปริมาณ | ต.ค๕๗ -ก.ย๕๘ | 50000 | กลุ่มงานวิจัย | ได้ปริมาณจุลินทรีย์ | ปริมาณจุลินทรีย์
| และเทคโนโลยีการเกษตร | ที่มีคุณภาพ และตรงมาตรฐาน | ได้ใช้ปุ๋ยชีวภาพ | จุลินทรีย์ไรโซเบียม |  |  | จุลินทรีย์ดิน | ไรโซเบียมในปุ๋ยชีวภาพ | ไรโซเบียมในปุ๋ยชีวภาพ
| - ผลผลิตที่2 พันธุ์พืชและปัจจัย | การผลิต | ที่มีคุณภาพ และ | และคุณภาพของปุ๋ย |  |  | กลุ่มวิจัยปฐพี | ไรโซเบียมและการ | ไรโซเบียมและการ
| การผลิต (ปัจจัยการผลิตที่ดี |  | ตรงมาตรฐานการ | ไรโซเบียมที่ผลิตโดย |  |  | วิทยา | สร้างปมของไรโซเบียม | สร้างปมของไรโซเบียม
| ได้แก่ ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม ที่มี |  | ผลิต | กรมวิชาการเกษตร |  |  | สำนักวิจัยพัฒนา
| คุณภาพและตรงมาตรฐาน | [5 empty] | ปัจจัยการผลิต
| พร้อมจะนำไปขยายผล) | [5 empty] | ทางการเกษตร

## แผนปฏิบัติ 58
แผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี ๒๕๕๘
ที่ | แผนงาน/โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | ขั้นตอน | ระยะเวลา | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | ตัวชี้วัด | ผลการดำเนินงาน | ปัญหา/อุปสรรค | หมายเหตุ
ปี ๒๕๕๘
๑.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง
และจัดการองค์ความรู้และ
นวัตกรรม
๑.๑ งานวิจัย
๑) การผลิต
| การวิจัยเพื่อคัดเลือกสายพันธุ์ | เพื่อคัดเลือกสายพันธุ์ | เพื่อให้ได้ | ๑)ทำการทดสอบ | ต.ค๕๗-ก.ย๕๘ | 2000000 | กลุ่มงานวิจัย | ๑) ได้ไรโซเบียมที่มี
| ไรโซเบียมที่มีประสิทธิภาพสูง | ไรโซเบียมที่มีประสิทธิภาพ | สายพันธุ์ไรโซ | เพื่อคัดเลือก |  |  | จุลินทรีย์ดิน | ประสิทธิภาพสูง
| ในการตรึงไนโตรเจนให้กับพืช | สูงในการตรึงไนโตรเจนให้ | เบียมที่มีประสิทธิ | ไอโซเลทที่มี |  |  | กลุ่มวิจัยปฐพี | ไนโตรเจนให้กับ
| ตระกูลถั่ว และนำไปใช้เป็นเชื้อ | กับพืชตระกูลถั่วในการนำไป | ภาพสูงสุด ๔ | ประสิทธิภาพใน |  |  | วิทยา สำนักวิจัย | ถั่วลิสงพันธุ์รับรอง
| ต้นแบบในการผลิตปุ๋ยชีวภาพ | ผลิตเป็นปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม | ไอโซเลท | การตรึงไนโตรเจน |  |  | พัฒนาปัจจัยการ | ของกรมวิชาการ
| ไรโซเบียม | ให้กับเกษตรกร |  | สูงสำหรับไรโซ |  |  | ผลิตทางการ | เกษตรอย่างน้อย
|  |  |  | เบียมถั่วลิสงพันธุ์ |  |  | เกษตร | ๕ ไอโซเลท
ต่างๆ ของกรมวิชา
การเกษตร จำนวน
๓๐ ไอโซเลท
|  |  |  | ๒) คัดเลือกไอโซ |  |  |  | ๒) ได้ปุ๋ยชีวภาพ
|  |  |  | เลทดีที่สุดมา 5 |  |  |  | ไรโซเบียมที่มี
|  |  |  | ไอโซเลท |  |  |  | คุณภาพสูงสำหรับ
ไรโซเบียมถั่วลิสง
๓) ทดสอบไรโซ
เบียมถั่วลิสงทั้ง 5
ไอโซเลทกับถั่ว
ลิสงพันธุ์รับรอง
แผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี ๒๕๕๘
ที่ | แผนงาน/โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | ขั้นตอน | ระยะเวลา | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | ตัวชี้วัด | ผลการดำเนินงาน | ปัญหา/อุปสรรค | หมายเหตุ
ปี ๒๕๕๘
ของกรมวิชาการ
เกษตร 1 สายพันธุ์
๔) นำไปเป็นเชื้อ
ต้นแบบในการ
ผลิตปุ๋ยชีวภาพไร
โซเบียมสำหรับ
ถั่วลิสง
| ๒) การบรรจุภัณฑ์ | การวิจัยพัฒนาให้ได้วัสดุที่ | เพื่อหาวัสดุพา | ๑) ทำการศึกษาวัสดุพา | ต.ค๕๗ --ก.ย๕๘ | 50000 | กลุ่มงานวิจัย | จำนวนจุลินทรย์
|  | เหมาะสมเพื่อนำมาใช้เป็น | ที่มีราคาถูก และ | ทำจากวัสดุอินทรีย์โดย |  |  | จุลินทรีย์ดิน | ไรโซเบียมที่มีชีวิต
|  | วัสดุพาของปุ๋ยชีวภาพไรโซ | มีคุณภาพสูงในการ | ดูสมบัติทางกายภาพ |  |  | กลุ่มวิจัยปฐพี | ในวัสดุพา
|  | เบียม | นำมาผลิตปุ๋ยชีว | และการอุ้มน้ำ |  |  | วิทยา สำนักวิจัย
|  |  | ภาพไรโซเบียม |  |  |  | พัฒนาปัจจัยการ
|  |  | เพื่อลดต้นทุนการ |  |  |  | ผลิตทางการ
|  |  | ผลิต |  |  |  | เกษตร
๒) นับการมีชีวิตรอด
ของลุลินทรีย์ไรโซ
เบียมในปุ๋ยชีวภาพ
ไรโซเบียมเมื่ออายุ
๓๖.๙ และ ๑๒ เดือน
แผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี ๒๕๕๘
ที่ | แผนงาน/โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | ขั้นตอน | ระยะเวลา | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | ตัวชี้วัด | ผลการดำเนินงาน | ปัญหา/อุปสรรค | หมายเหตุ
ปี ๒๕๕๘
๓) การตลาด
| การวิจัยทางด้านการตลาด | เพื่อขยายการตลาด | เกษตรกรผู้ปลูกพืช | ตามแผนขั้นตอนของ | ต.ค๕๗ - ก.ย๕๘ | 50000 | กลุ่มงานวิจัย | ตามRhizobium Model
|  |  | ตระกูลถั่ว | Rhizobium Model |  |  | จุลินทรีย์ดิน
กลุ่มวิจัยปฐพี
วิทยา สำนักวิจัย
พัฒนาปัจจัยการ
ผลิตทางการ
เกษตร
ศวม.พิษณุโลก
แผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี ๒๕๕๘
| แผนงาน/โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | ขั้นตอน | ระยะเวลา | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | ตัวชี้วัด | ผลการดำเนินงาน | ปัญหา/อุปสรรค | หมายเหตุ
ปี ๒๕๕๘
ที่ | ๑.2 การจัดทำฐานข้อมูล | เพื่อวางระบบการจัดทำฐาน | ให้เกษตรกร และ | ๑) ปรับปรุงเวปไซต์ | ต.ค๕๗ - ก.ย๕๘ | 50000 | กลุ่มงานวิจัย | ได้ฐานข้อมูลของเงิน
|  | ข้อมูลในการพัฒนาระบบ | บุคคลทั่วไปได้ | และเขียนข้อมูล |  |  | จุลินทรีย์ดิน | ทุนหมุนเวียนในการ
|  | สารสนเทศ | ทราบความเป็นมา | เพิ่มเติม |  |  | กลุ่มวิจัยปฐพี | ผลิตเชื้อไรโซเบียม
|  |  | และการดำเนินงาน | ๒) เตรียมทำฐาน |  |  | วิทยา | ๑ ระบบ
|  |  | ของเงินทุนหมุน | ข้อมูลการผลิตและ |  |  | สำนักวิจัยพัฒนา
|  |  | เวียนในการผลิต | การจำหน่ายปุ๋ย |  |  | ปัจจัยการผลิต
|  |  | เชื้อไรโซเบียม | ชีวภาพไรโซเบียม |  |  | ทางการเกษตร
แผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี ๒๕๕๘
| แผนงาน/โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | ขั้นตอน | ระยะเวลา | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | ตัวชี้วัด | ผลการดำเนินงาน | ปัญหา/อุปสรรค | หมายเหตุ
ปี ๒๕๕๘
ที่ | ๒ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง
ศักยภาพเชิงพาณิชย์
| ๑) นโยบายขับเคลื่อนกลไก | เพื่อขับเคลื่อนกลไกการตลาด | เกษตรกร บริษัท | ขั้นตอน | ต.ค๕๗ - ก.ย๕๘ | 50000 | กลุ่มงานวิจัย | ตามขั้นตอน
| การตลาดที่เป็นระบบ | ที่เป็นระบบ | ร้านค้า และนักวิชา | Rhizobium Model |  |  | จุลินทรีย์ดิน | Rhizobium Model
|  |  | การผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ |  |  |  | กลุ่มวิจัยปฐพี
|  |  | ปุ๋ยชีวภาพไรโซ |  |  |  | วิทยา
|  |  | เบียม |  |  |  | สำนักวิจัยพัฒนา
ปัจจัยการผลิต
ทางการเกษตร
แผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี ๒๕๕๘
| แผนงาน/โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | ขั้นตอน | ระยะเวลา | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | ตัวชี้วัด | ผลการดำเนินงาน | ปัญหา/อุปสรรค | หมายเหตุ
ปี ๒๕๕๘
ที่ | ๒) การพัฒนาทางการตลาด | เพื่อขยายการตลาด | เกษตรกรได้ใช้ปุ๋ย | จัดทำขั้นตอนตาม | ต.ค๕๗ - ก.ย๕๘ | 50000 | กลุ่มงานวิจัย | ตาม
| รองรับผลผลิต |  | ชีวภาพไรโซเบียม | Rhizobium Model |  |  | จุลินทรีย์ดิน | Rhizobium Model
|  |  | เพิ่มขึ้น เพื่อลดต้น |  |  |  | กลุ่มวิจัยปฐพี
|  |  | ทุนการผลิตเพิ่ม |  |  |  | วิทยา
|  |  | ผลผลิตเพิ่มรายได้ |  |  |  | สำนักวิจัยพัฒนา
|  |  | และมีผลดีกับสิ่ง |  |  |  | ปัจจัยการผลิต
|  |  | แวดล้อม |  |  |  | ทางการเกษตร
แผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี ๒๕๕๘
| แผนงาน/โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | ขั้นตอน | ระยะเวลา | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | ตัวชี้วัด | ผลการดำเนินงาน | ปัญหา/อุปสรรค | หมายเหตุ
ปี ๒๕๕๘
ที่ | ๓. ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการเพื่อการพัฒนา
| ๑) กลไกระดับนโยบาย | เพื่อเตรียมความพร้อมในการ | ได้นโยบายการจัด | ๑) ประชุมคณะกรรม | ต.ค๕๗ - ก.ย๕๘ | 50000 | กลุ่มงานวิจัย | ๑. แผนเพื่อเตรียม
|  | รองรับระบบการบริหาร | การการขยายการ | การบริหาร 1 ครั้ง |  |  | จุลินทรีย์ดิน | ความพร้อมในการ
|  | ของเงินทุนหมุนเวียนในการ | ตลาดของเงินทุน | ๒) ประชุมคณะทำงาน |  |  | กลุ่มวิจัยปฐพี | รองรับระบบบริหาร
|  | ผลิตเชื้อไรโซเบียม | หมุนเวียนในการ | เพื่อต่อนโยบาย อธก. |  |  | วิทยา
|  |  | ผลิตเชื้อไรโซเบียม |  |  |  | สำนักวิจัยพัฒนา
|  |  | จากอธิบดีกรมวิชา |  |  |  | ปัจจัยการผลิต
|  |  | การเกษตร |  |  |  | ทางการเกษตร
แผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี ๒๕๕๘
| แผนงาน/โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | ขั้นตอน | ระยะเวลา | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | ตัวชี้วัด | ผลการดำเนินงาน | ปัญหา/อุปสรรค | หมายเหตุ
ปี ๒๕๕๘
ที่ | ๓. ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการเพื่อการพัฒนา
| ๒) การพัฒนาบุคคลากร | เพื่อเตรียมความพร้อมในการ | เพื่อสร้างกรอบการ | ๑) การวิเคราะห์ | ต.ค ๕๗ - ก.ย๕๘ | 50000 | กลุ่มงานวิจัย | ๑. SWOT
|  | พัฒนาทรัพยากรบุคคลของ | พัฒนาทรัพยากร | SWOT |  |  | จุลินทรีย์ดิน
|  | เงินทุนหมุนเวียนในการ | บุคคล | ๒) กำหนดแผนเพื่อ |  |  | กลุ่มวิจัยปฐพี | ๒. แผนเพื่อเตรียม
|  | ผลิตเชื้อไรโซเบียม |  | เตรียมความพร้อม |  |  | วิทยา สำนักวิจัย | ความพร้อม
พัฒนาปัจจัยการ
ผลิตทางการ
เกษตร
แผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี ๒๕๕๘
| แผนงาน/โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | ขั้นตอน | ระยะเวลา | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | ตัวชี้วัด | ผลการดำเนินงาน | ปัญหา/อุปสรรค | หมายเหตุ
ปี ๒๕๕๘
ที่ | 1) ยุทธศาสตร์กระทรวง | เพื่อลดต้นทุนการผลิตสินค้า | เพื่อลดต้นทุนการ | เบรียบเทียบต้นทุนการ | ต.ค๕๗ - ก.ย๕๘ | 50000 | กลุ่มงานวิจัย | ข้อมูลต้นทุนการผลิต
| เกษตรและสหกรณ์ | เกษตร(ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม | ผลิตให้กับเกษตรกร | ผลิตและรายได้จากการ |  |  | จุลินทรีย์ดิน | พืชตระกูลถั่วของ
| ๑ พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต | และส่งเสริมให้เกษตรกรรู้จัก |  | ใช้ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม |  |  | กลุ่มวิจัยปฐพี | เกษตรกรจาการใช้ปุ๋ย
| และการจัดการสินค้าเกษตรและความ | ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมดีขึ้น |  | เทียบกับการใช้ปุ๋ยเคมี |  |  | วิทยา สำนักวิจัย | ชีวภาพไรโซเบียม
| มั่นคงอาหาร |  |  | ไนโตรเจน |  |  | พัฒนาปัจจัยการ | เปรียบเทียบกับการใช้
[7 empty] | ผลิตทางการ | ปุ๋ยเคมีไนโตรเจน
เกษตร
แผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี ๒๕๕๘
| แผนงาน/โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | ขั้นตอน | ระยะเวลา | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | ตัวชี้วัด | ผลการดำเนินงาน | ปัญหา/อุปสรรค | หมายเหตุ
ปี ๒๕๕๘
ที่ | ๒) ยุทธศาสตร์กรมวิชาการ | เพื่อผลิตปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม | เพื่อให้เกษตรกร | ตรวจสอบปริมาณ | ต.ค๕๗ -ก.ย๕๘ | 50000 | กลุ่มงานวิจัย | ได้ปริมาณจุลินทรีย์
| เกษตร | ที่มีคุณภาพ และตรงมาตรฐาน | ได้ใช้ปุ๋ยชีวภาพ | จุลินทรีย์ไรโซเบียม |  |  | จุลินทรีย์ดิน | ไรโซเบียมในปุ๋ยชีวภาพ
| - ผลผลิตที่ 1 ผลงานวิจัยด้านพืช | การผลิต | ที่มีคุณภาพ และ | และคุณภาพของปุ๋ย |  |  | กลุ่มวิจัยปฐพี | ไรโซเบียมและการ
| และเทคโนโลยีการเกษตร |  | ตรงมาตรฐานการ | ไรโซเบียมที่ผลิตโดย |  |  | วิทยา | สร้างปมของไรโซเบียม
| - ผลผลิตที่2 พันธุ์พืชและปัจจัย |  | ผลิต | กรมวิชาการเกษตร |  |  | สำนักวิจัยพัฒนา
| การผลิต (ปัจจัยการผลิตที่ดี | [5 empty] | ปัจจัยการผลิต
| ได้แก่ ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม ที่มี | [5 empty] | ทางการเกษตร
คุณภาพและตรงมาตรฐาน
พร้อมจะนำไปขยายผล)

## แผนปฏิบัติ 57 19-11-57
แผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี ๒๕๕๗
ที่ | แผนงาน/โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | ขั้นตอน | ระยะเวลา | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | ตัวชี้วัด | ผลการดำเนินงาน | ปัญหา/อุปสรรค | หมายเหตุ
ปี ๒๕๕๗
๑.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง
และจัดการองค์ความรู้และ
นวัตกรรม
๑.๑ งานวิจัย
๑) การผลิต
| การวิจัยเพื่อคัดเลือกสายพันธุ์ | เพื่อคัดเลือกสายพันธุ์ | เพื่อให้ได้ | ๑)ทำการทดสอบ | ต.ค ๕๖-ก.ย ๕๗ | 100000 | กลุ่มงานวิจัย | ๑) ได้ไรโซเบียมที่มี | ๑) ได้ไรโซเบียมที่มี
| ไรโซเบียมที่มีประสิทธิภาพสูง | ไรโซเบียมที่มีประสิทธิภาพ | สายพันธุ์ไรโซ | เพื่อคัดเลือก |  |  | จุลินทรีย์ดิน | ประสิทธิภาพสูง | ประสิทธิภาพสูง
| ในการตรึงไนโตรเจนให้กับพืช | สูงในการตรึงไนโตรเจนให้ | เบียมที่มีประสิทธิ | ไอโซเลทที่มี |  |  | กลุ่มวิจัยปฐพี | ไนโตรเจนให้กับ | ไนโตรเจนให้กับ
| ตระกูลถั่ว และนำไปใช้เป็นเชื้อ | กับพืชตระกูลถั่วในการนำไป | ภาพสูงสุด ๕ | ประสิทธิภาพใน |  |  | วิทยา สำนักวิจัย | ถั่วลิสงพันธุ์รับรอง | ถั่วลิสงพันธุ์รับรอง
| ต้นแบบในการผลิตปุ๋ยชีวภาพ | ผลิตเป็นปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม | ไอโซเลท | การตรึงไนโตรเจน |  |  | พัฒนาปัจจัยการ | ของกรมวิชาการ | ของกรมวิชาการ
| ไรโซเบียม | ให้กับเกษตรกร |  | สูงสำหรับไรโซ |  |  | ผลิตทางการ | เกษตรอย่างน้อย | เกษตรจำนวน
|  |  |  | เบียมถั่วลิสงพันธุ์ |  |  | เกษตร | ๕ ไอโซเลท | ๕ ไอโซเลท
ต่างๆ ของกรมวิชา
การเกษตร จำนวน
๓๐ ไอโซเลท
|  |  |  | ๒) คัดเลือกไอโซ |  |  |  | ๒) ได้ปุ๋ยชีวภาพ
|  |  |  | เลทดีที่สุดมา 5 |  |  |  | ไรโซเบียมที่มี
|  |  |  | ไอโซเลท |  |  |  | คุณภาพสูงสำหรับ
ไรโซเบียมถั่วลิสง
๓) ทดสอบไรโซ
เบียมถั่วลิสงทั้ง ๕
ไอโซเลทกับถั่ว
ลิสงพันธุ์รับรอง
ของกรมวิชาการ
เกษตร ๑ สายพันธุ์
แผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี ๒๕๕๗
ที่ | แผนงาน/โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | ขั้นตอน | ระยะเวลา | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | ตัวชี้วัด | ผลการดำเนินงาน | ปัญหา/อุปสรรค | หมายเหตุ
ปี ๒๕๕๗
๔) นำไปเป็นเชื้อ
ต้นแบบในการ
ผลิตปุ๋ยชีวภาพไร
โซเบียมสำหรับ
ถั่วลิสง
| ๒) การบรรจุภัณฑ์ | การวิจัยพัฒนาให้ได้วัสดุที่ | เพื่อหาวัสดุพา | ๑) ทำการศึกษาวัสดุพา | ต.ค๕๖-ก.ย๕๗ | 50000 | กลุ่มงานวิจัย | จำนวนไรโซเบียม | ได้วัสดุพาที่เหมาะ
|  | เหมาะสมเพื่อนำมาใช้เป็น | ที่มีราคาถูก และ | ทำจากวัสดุอินทรีย์โดย |  |  | จุลินทรีย์ดิน | ที่มีชีวิตในวัสดุพา | สมในการผลิตปุ๋ย
|  | วัสดุพาของปุ๋ยชีวภาพไรโซ | มีคุณภาพสูงในการ | ดูสมบัติทางกายภาพ |  |  | กลุ่มวิจัยปฐพี |  | ชีวภาพไรโซเบียม
|  | เบียม | นำมาผลิตปุ๋ยชีว | และการอุ้มน้ำ |  |  | วิทยา สำนักวิจัย
|  |  | ภาพไรโซเบียม |  |  |  | พัฒนาปัจจัยการ
|  |  | เพื่อลดต้นทุนการ |  |  |  | ผลิตทางการ
|  |  | ผลิต |  |  |  | เกษตร
๒) นับการมีชีวิตรอด
ของลุลินทรีย์ไรโซ
เบียมในปุ๋ยชีวภาพ
ไรโซเบียมเมื่ออายุ
๓ ๖ ๙ และ ๑๒ เดือน
แผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี ๒๕๕๗
ที่ | แผนงาน/โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | ขั้นตอน | ระยะเวลา | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | ตัวชี้วัด | ผลการดำเนินงาน | ปัญหา/อุปสรรค | หมายเหตุ
ปี ๒๕๕๗
๓) การตลาด
| การวิจัยทางด้านการตลาด | เพื่อขยายการตลาด | เกษตรกรผู้ปลูกพืช | ตามแผนขั้นตอนของ | ต.ค๕๖-ก.ย๕๗ | 50000 | กลุ่มงานวิจัย | ตาม Rhizobium | สามารถเพิ่มเครือ
|  |  | ตระกูลถั่ว | Rhizobium Model |  |  | จุลินทรีย์ดิน | Model | ข่ายเพื่อกระจายเชื้อ
[7 empty] | กลุ่มวิจัยปฐพี |  | ไรโซเบียม
วิทยา สำนักวิจัย
พัฒนาปัจจัยการ
ผลิตทางการ
เกษตร
ศวม.พิษณุโลก
แผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี ๒๕๕๗
ที่ | แผนงาน/โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | ขั้นตอน | ระยะเวลา | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | ตัวชี้วัด | ผลการดำเนินงาน | ปัญหา/อุปสรรค | หมายเหตุ
ปี ๒๕๕๗
| ๑.๓ การจัดทำฐานข้อมูล | เพื่อวางระบบการจัดทำฐาน | ให้เกษตรกร และ | ๑) ปรับปรุงเวปไซต์ | ต.ค๕๖-ก.ย๕๗ | 50000 | กลุ่มงานวิจัย | ได้ฐานข้อมูลของเงิน | ทำการปรับปรุง
|  | ข้อมูลในการพัฒนาระบบ | บุคคลทั่วไปได้ | และเขียนข้อมูล |  |  | จุลินทรีย์ดิน | ทุนหมุนเวียนในการ | เวปไซต์
|  | สารสนเทศ | ทราบความเป็นมา | เพิ่มเติม |  |  | กลุ่มวิจัยปฐพี | ผลิตเชื้อไรโซเบียม
|  |  | และการดำเนินงาน | ๒) เตรียมทำฐาน |  |  | วิทยา | ๑ ระบบ
|  |  | ของเงินทุนหมุน | ข้อมูลการผลิตและ |  |  | สำนักวิจัยพัฒนา
|  |  | เวียนในการผลิต | การจำหน่ายปุ๋ย |  |  | ปัจจัยการผลิต
|  |  | เชื้อไรโซเบียม | ชีวภาพไรโซเบียม |  |  | ทางการเกษตร
แผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี ๒๕๕๗
ที่ | แผนงาน/โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | ขั้นตอน | ระยะเวลา | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | ตัวชี้วัด | ผลการดำเนินงาน | ปัญหา/อุปสรรค | หมายเหตุ
ปี ๒๕๕๗
๒ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง
ศักยภาพเชิงพาณิชย์
| ๑) นโยบายขับเคลื่อนกลไก | เพื่อขับเคลื่อนกลไกการตลาด | เกษตรกร บริษัท | ขั้นตอน | ต.ค๕๖-ก.ย๕๗ | 50000 | กลุ่มงานวิจัย | ตามขั้นตอน | เจ้าหน้าที่เงินทุนฯ
| การตลาดที่เป็นระบบ | ที่เป็นระบบ | ร้านค้า และนักวิชา | Rhizobium Model |  |  | จุลินทรีย์ดิน | Rhizobium Model | พบปะให้ความรู้เกี่ยว
|  |  | การผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ |  |  |  | กลุ่มวิจัยปฐพี |  | กับปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม
|  |  | ปุ๋ยชีวภาพไรโซ |  |  |  | วิทยา
|  |  | เบียม |  |  |  | สำนักวิจัยพัฒนา
ปัจจัยการผลิต
ทางการเกษตร
แผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี ๒๕๕๗
ที่ | แผนงาน/โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | ขั้นตอน | ระยะเวลา | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | ตัวชี้วัด | ผลการดำเนินงาน | ปัญหา/อุปสรรค | หมายเหตุ
ปี ๒๕๕๗
| ๒) การพัฒนาทางการตลาด | เพื่อขยายการตลาด | เกษตรกรได้ใช้ปุ๋ย | จัดทำขั้นตอนตาม | ต.ค๕๖-ก.ย๕๗ | 50000 | กลุ่มงานวิจัย | ตาม | สามารถเพิ่มเครือ
| รองรับผลผลิต |  | ชีวภาพไรโซเบียม | Rhizobium Model |  |  | จุลินทรีย์ดิน | Rhizobium Model | ข่ายเพื่อกระจายเชื้อ
|  |  | เพิ่มขึ้น เพื่อลดต้น |  |  |  | กลุ่มวิจัยปฐพี |  | ไรโซเบียม
|  |  | ทุนการผลิตเพิ่ม |  |  |  | วิทยา
|  |  | ผลผลิตเพิ่มรายได้ |  |  |  | สำนักวิจัยพัฒนา
|  |  | และมีผลดีกับสิ่ง |  |  |  | ปัจจัยการผลิต
|  |  | แวดล้อม |  |  |  | ทางการเกษตร
แผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี ๒๕๕๗
ที่ | แผนงาน/โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | ขั้นตอน | ระยะเวลา | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | ตัวชี้วัด | ผลการดำเนินงาน | ปัญหา/อุปสรรค | หมายเหตุ
ปี ๒๕๕๗
๓. ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการเพื่อการพัฒนา
| ๑) กลไกระดับนโยบาย | เพื่อเตรียมความพร้อมในการ | ได้นโยบายการจัด | ๑) ประชุมคณะกรรม | ต.ค๕๖-ก.ย๕๗ | 50000 | กลุ่มงานวิจัย | ๑. แผนเพื่อเตรียม | ๑) ประชุมคณะกรรม
|  | รองรับระบบการบริหาร | การการขยายการ | การบริหาร ๑ ครั้ง |  |  | จุลินทรีย์ดิน | ความพร้อมในการ | การบริหาร ๑ ครั้ง
|  | ของเงินทุนหมุนเวียนในการ | ตลาดของเงินทุน | ๒) ประชุมคณะทำงาน |  |  | กลุ่มวิจัยปฐพี | รองรับระบบบริหาร | เมื่อ ๑๗ กค. ๕๗
|  | ผลิตเชื้อไรโซเบียม | หมุนเวียนในการ | เพื่อต่อนโยบาย อธก. |  |  | วิทยา
|  |  | ผลิตเชื้อไรโซเบียม |  |  |  | สำนักวิจัยพัฒนา
|  |  | จากอธิบดีกรมวิชา |  |  |  | ปัจจัยการผลิต
|  |  | การเกษตร |  |  |  | ทางการเกษตร |  | ๒) ประชุมคณะทำงาน
เพื่อต่อนโยบาย อธก.
เมื่อ ๑ กย. ๕๗
แผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี ๒๕๕๗
ที่ | แผนงาน/โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | ขั้นตอน | ระยะเวลา | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | ตัวชี้วัด | ผลการดำเนินงาน | ปัญหา/อุปสรรค | หมายเหตุ
ปี ๒๕๕๗
๓. ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการเพื่อการพัฒนา
| ๒) การพัฒนาบุคคลากร | เพื่อเตรียมความพร้อมในการ | เพื่อสร้างกรอบการ | ๑) การวิเคราะห์ | ต.ค ๕๖-ก.ย ๕๗ | 50000 | กลุ่มงานวิจัย | ๑. SWOT
|  | พัฒนาทรัพยากรบุคคลของ | พัฒนาทรัพยากร | SWOT |  |  | จุลินทรีย์ดิน
|  | เงินทุนหมุนเวียนในการ | บุคคล | ๒) กำหนดแผนเพื่อ |  |  | กลุ่มวิจัยปฐพี | ๒. แผนเพื่อเตรียม
|  | ผลิตเชื้อไรโซเบียม |  | เตรียมความพร้อม |  |  | วิทยา สำนักวิจัย | ความพร้อม
พัฒนาปัจจัยการ
ผลิตทางการ
เกษตร
แผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี ๒๕๕๗
ที่ | แผนงาน/โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | ขั้นตอน | ระยะเวลา | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | ตัวชี้วัด | ผลการดำเนินงาน | ปัญหา/อุปสรรค | หมายเหตุ
ปี ๒๕๕๗
| 1) ยุทธศาสตร์กระทรวง | เพื่อลดต้นทุนการผลิตสินค้า | เพื่อลดต้นทุนการ | เบรียบเทียบต้นทุนการ | ต.ค๕๖-ก.ย๕๗ | 50000 | กลุ่มงานวิจัย | ข้อมูลต้นทุนการผลิต
| เกษตรและสหกรณ์ | เกษตร(ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม | ผลิตให้กับเกษตรกร | ผลิตและรายได้จากการ |  |  | จุลินทรีย์ดิน | พืชตระกูลถั่วของ
| ๑ พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต | และส่งเสริมให้เกษตรกรรู้จัก |  | ใช้ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม |  |  | กลุ่มวิจัยปฐพี | เกษตรกรจาการใช้ปุ๋ย
| และการจัดการสินค้าเกษตรและความ | ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมดีขึ้น |  | เทียบกับการใช้ปุ๋ยเคมี |  |  | วิทยา สำนักวิจัย | ชีวภาพไรโซเบียม
| มั่นคงอาหาร |  |  | ไนโตรเจน |  |  | พัฒนาปัจจัยการ | เปรียบเทียบกับการใช้
[7 empty] | ผลิตทางการ | ปุ๋ยเคมีไนโตรเจน
เกษตร
แผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี ๒๕๕๗
ที่ | แผนงาน/โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | ขั้นตอน | ระยะเวลา | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | ตัวชี้วัด | ผลการดำเนินงาน | ปัญหา/อุปสรรค | หมายเหตุ
ปี ๒๕๕๗
| ๒) ยุทธศาสตร์กรมวิชาการ | เพื่อผลิตปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม | เพื่อให้เกษตรกร | ตรวจสอบปริมาณ | ต.ค๕๖-ก.ย๕๗ | 50000 | กลุ่มงานวิจัย | ได้ปริมาณจุลินทรีย์
| เกษตร | ที่มีคุณภาพ และตรงมาตรฐาน | ได้ใช้ปุ๋ยชีวภาพ | จุลินทรีย์ไรโซเบียม |  |  | จุลินทรีย์ดิน | ไรโซเบียมในปุ๋ยชีวภาพ
| - ผลผลิตที่ 1 ผลงานวิจัยด้านพืช | การผลิต | ที่มีคุณภาพ และ | และคุณภาพของปุ๋ย |  |  | กลุ่มวิจัยปฐพี | ไรโซเบียมและการ
| และเทคโนโลยีการเกษตร |  | ตรงมาตรฐานการ | ไรโซเบียมที่ผลิตโดย |  |  | วิทยา | สร้างปมของไรโซเบียม
| - ผลผลิตที่2 พันธุ์พืชและปัจจัย |  | ผลิต | กรมวิชาการเกษตร |  |  | สำนักวิจัยพัฒนา
| การผลิต (ปัจจัยการผลิตที่ดี | [5 empty] | ปัจจัยการผลิต
| ได้แก่ ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม ที่มี | [5 empty] | ทางการเกษตร
คุณภาพและตรงมาตรฐาน
พร้อมจะนำไปขยายผล)

## แผนปฏิบัติ 56
แผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี ๒๕๕๖ | [11 empty] | 1
ที่ | แผนงาน/โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | ขั้นตอน | ระยะเวลา | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | ตัวชี้วัด | ผลการดำเนินงาน | ปัญหา/อุปสรรค | หมายเหตุ
ปี ๒๕๕๖
๑.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง
และจัดการองค์ความรู้และ
นวัตกรรม
๑.๑ งานวิจัย
๑) การผลิต
| การวิจัยเพื่อคัดเลือกสายพันธุ์ | เพื่อคัดเลือกสายพันธุ์ | เพื่อให้ได้ | ๑)ทำการทดสอบ | ต.ค๕๕-ก.ย๕๖ | 2000000 | กลุ่มงานวิจัย | ๑) ได้ไรโซเบียมที่มี
| ไรโซเบียมที่มีประสิทธิภาพสูง | ไรโซเบียมที่มีประสิทธิภาพ | สายพันธุ์ไรโซ | เพื่อคัดเลือก |  |  | จุลินทรีย์ดิน | ประสิทธิภาพสูง
| ในการตรึงไนโตรเจนให้กับพืช | สูงในการตรึงไนโตรเจนให้ | เบียมที่มีประสิทธิ | ไอโซเลทที่มี |  |  | กลุ่มวิจัยปฐพี | ไนโตรเจนให้กับ
| ตระกูลถั่ว และนำไปใช้เป็นเชื้อ | กับพืชตระกูลถั่วในการนำไป | ภาพสูงสุด ๔ | ประสิทธิภาพใน |  |  | วิทยา สำนักวิจัย | ถั่วลิสงพันธุ์รับรอง
| ต้นแบบในการผลิตปุ๋ยชีวภาพ | ผลิตเป็นปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม | ไอโซเลท | การตรึงไนโตรเจน |  |  | พัฒนาปัจจัยการ | ของกรมวิชาการ
| ไรโซเบียม | ให้กับเกษตรกร |  | สูงสำหรับไรโซ |  |  | ผลิตทางการ | เกษตรอย่างน้อย
|  |  |  | เบียมถั่วลิสงพันธุ์ |  |  | เกษตร | ๕ ไอโซเลท
ต่างๆ ของกรมวิชา
การเกษตร จำนวน
๓๐ ไอโซเลท
|  |  |  | ๒) คัดเลือกไอโซ |  |  |  | ๒) ได้ปุ๋ยชีวภาพ
|  |  |  | เลทดีที่สุดมา 5 |  |  |  | ไรโซเบียมที่มี
|  |  |  | ไอโซเลท |  |  |  | คุณภาพสูงสำหรับ
ไรโซเบียมถั่วลิสง
๓) ทดสอบไรโซ
เบียมถั่วลิสงทั้ง 5
ไอโซเลทกับถั่ว
ลิสงพันธุ์รับรอง
ของกรมวิชาการ
เกษตร 1 สายพันธุ์
แผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี ๒๕๕๖ | [11 empty] | 2
ที่ | แผนงาน/โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | ขั้นตอน | ระยะเวลา | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | ตัวชี้วัด | ผลการดำเนินงาน | ปัญหา/อุปสรรค | หมายเหตุ
ปี ๒๕๕๖
๔) นำไปเป็นเชื้อ
ต้นแบบในการ
ผลิตปุ๋ยชีวภาพไร
โซเบียมสำหรับ
ถั่วลิสง
| ๒) การบรรจุภัณฑ์ | การวิจัยพัฒนาให้ได้วัสดุที่ | เพื่อหาวัสดุพา | ๑) ทำการศึกษาวัสดุพา | ต.ค๕๕-ก.ย๕๖ | 50000 | กลุ่มงานวิจัย | จำนวนจุลินทรย์
|  | เหมาะสมเพื่อนำมาใช้เป็น | ที่มีราคาถูก และ | ทำจากวัสดุอินทรีย์โดย |  |  | จุลินทรีย์ดิน | ไรโซเบียมที่มีชีวิต
|  | วัสดุพาของปุ๋ยชีวภาพไรโซ | มีคุณภาพสูงในการ | ดูสมบัติทางกายภาพ |  |  | กลุ่มวิจัยปฐพี | ในวัสดุพา
|  | เบียม | นำมาผลิตปุ๋ยชีว | และการอุ้มน้ำ |  |  | วิทยา สำนักวิจัย
|  |  | ภาพไรโซเบียม |  |  |  | พัฒนาปัจจัยการ
|  |  | เพื่อลดต้นทุนการ |  |  |  | ผลิตทางการ
|  |  | ผลิต |  |  |  | เกษตร
๒) นับการมีชีวิตรอด
ของลุลินทรีย์ไรโซ
เบียมในปุ๋ยชีวภาพ
ไรโซเบียมเมื่ออายุ
๓๖.๙ และ ๑๒ เดือน
แผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี ๒๕๕๖ | [11 empty] | 3
ที่ | แผนงาน/โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | ขั้นตอน | ระยะเวลา | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | ตัวชี้วัด | ผลการดำเนินงาน | ปัญหา/อุปสรรค | หมายเหตุ
ปี ๒๕๕๖
๓) การตลาด
| การวิจัยทางด้านการตลาด | เพื่อขยายการตลาด | เกษตรกรผู้ปลูกพืช | ตามแผนขั้นตอนของ | ต.ค๕๕-ก.ย๕๖ | 50000 | กลุ่มงานวิจัย | ตามRhizobium Model
|  |  | ตระกูลถั่ว | Rhizobium Model |  |  | จุลินทรีย์ดิน
กลุ่มวิจัยปฐพี
วิทยา สำนักวิจัย
พัฒนาปัจจัยการ
ผลิตทางการ
เกษตร
ศวม.พิษณุโลก
แผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี ๒๕๕๖
ที่ | แผนงาน/โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | ขั้นตอน | ระยะเวลา | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | ตัวชี้วัด | ผลการดำเนินงาน | ปัญหา/อุปสรรค | หมายเหตุ | 4
ปี ๒๕๕๖
| ๑.๓ การจัดทำฐานข้อมูล | เพื่อวางระบบการจัดทำฐาน | ให้เกษตรกร และ | ๑) ปรับปรุงเวปไซต์ | ต.ค๕๕-ก.ย๕๖ | 50000 | กลุ่มงานวิจัย | ได้ฐานข้อมูลของเงิน
|  | ข้อมูลในการพัฒนาระบบ | บุคคลทั่วไปได้ | และเขียนข้อมูล |  |  | จุลินทรีย์ดิน | ทุนหมุนเวียนในการ
|  | สารสนเทศ | ทราบความเป็นมา | เพิ่มเติม |  |  | กลุ่มวิจัยปฐพี | ผลิตเชื้อไรโซเบียม
|  |  | และการดำเนินงาน | ๒) เตรียมทำฐาน |  |  | วิทยา | ๑ ระบบ
|  |  | ของเงินทุนหมุน | ข้อมูลการผลิตและ |  |  | สำนักวิจัยพัฒนา
|  |  | เวียนในการผลิต | การจำหน่ายปุ๋ย |  |  | ปัจจัยการผลิต
|  |  | เชื้อไรโซเบียม | ชีวภาพไรโซเบียม |  |  | ทางการเกษตร
แผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี ๒๕๕๖ | [11 empty] | 5
ที่ | แผนงาน/โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | ขั้นตอน | ระยะเวลา | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | ตัวชี้วัด | ผลการดำเนินงาน | ปัญหา/อุปสรรค | หมายเหตุ |  | ถูก
ปี ๒๕๕๖
๒ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง
ศักยภาพเชิงพาณิชย์
| ๑) นโยบายขับเคลื่อนกลไก | เพื่อขับเคลื่อนกลไกการตลาด | เกษตรกร บริษัท | ขั้นตอน | ต.ค๕๕-ก.ย๕๖ | 50000 | กลุ่มงานวิจัย | ตามขั้นตอน
| การตลาดที่เป็นระบบ | ที่เป็นระบบ | ร้านค้า และนักวิชา | Rhizobium Model |  |  | จุลินทรีย์ดิน | Rhizobium Model
|  |  | การผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ |  |  |  | กลุ่มวิจัยปฐพี
|  |  | ปุ๋ยชีวภาพไรโซ |  |  |  | วิทยา
|  |  | เบียม |  |  |  | สำนักวิจัยพัฒนา
ปัจจัยการผลิต
ทางการเกษตร
แผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี ๒๕๕๖ | [11 empty] | 6
ที่ | แผนงาน/โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | ขั้นตอน | ระยะเวลา | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | ตัวชี้วัด | ผลการดำเนินงาน | ปัญหา/อุปสรรค | หมายเหตุ
ปี ๒๕๕๖
| ๒) การพัฒนาทางการตลาด | เพื่อขยายการตลาด | เกษตรกรได้ใช้ปุ๋ย | จัดทำขั้นตอนตาม | ต.ค๕๕-ก.ย๕๖ | 50000 | กลุ่มงานวิจัย | ตาม |  |  |  |  | ตัวขี้วัด รอก่อน
| รองรับผลผลิต |  | ชีวภาพไรโซเบียม | Rhizobium Model |  |  | จุลินทรีย์ดิน | Rhizobium Model
|  |  | เพิ่มขึ้น เพื่อลดต้น |  |  |  | กลุ่มวิจัยปฐพี
|  |  | ทุนการผลิตเพิ่ม |  |  |  | วิทยา
|  |  | ผลผลิตเพิ่มรายได้ |  |  |  | สำนักวิจัยพัฒนา
|  |  | และมีผลดีกับสิ่ง |  |  |  | ปัจจัยการผลิต
|  |  | แวดล้อม |  |  |  | ทางการเกษตร
แผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี ๒๕๕๖ | [11 empty] | 7
ที่ | แผนงาน/โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | ขั้นตอน | ระยะเวลา | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | ตัวชี้วัด | ผลการดำเนินงาน | ปัญหา/อุปสรรค | หมายเหตุ
ปี ๒๕๕๖
๓. ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการเพื่อการพัฒนา
| ๑) กลไกระดับนโยบาย | เพื่อเตรียมความพร้อมในการ | ได้นโยบายการจัด | ๑) ประชุมคณะกรรม | ต.ค๕๕-ก.ย๕๖ | 50000 | กลุ่มงานวิจัย | ๑. แผนเพื่อเตรียม
|  | รองรับระบบการบริหาร | การการขยายการ | การบริหาร 1 ครั้ง |  |  | จุลินทรีย์ดิน | ความพร้อมในการ
|  | ของเงินทุนหมุนเวียนในการ | ตลาดของเงินทุน | ๒) ประชุมคณะทำงาน |  |  | กลุ่มวิจัยปฐพี | รองรับระบบบริหาร
|  | ผลิตเชื้อไรโซเบียม | หมุนเวียนในการ | เพื่อต่อนโยบาย อธก. |  |  | วิทยา
|  |  | ผลิตเชื้อไรโซเบียม |  |  |  | สำนักวิจัยพัฒนา
|  |  | จากอธิบดีกรมวิชา |  |  |  | ปัจจัยการผลิต
|  |  | การเกษตร |  |  |  | ทางการเกษตร
8
แผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี ๒๕๕๖
ที่ | แผนงาน/โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | ขั้นตอน | ระยะเวลา | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | ตัวชี้วัด | ผลการดำเนินงาน | ปัญหา/อุปสรรค | หมายเหตุ
ปี ๒๕๕๖
๓. ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการเพื่อการพัฒนา
| ๒) การพัฒนาบุคคลากร | เพื่อเตรียมความพร้อมในการ | เพื่อสร้างกรอบการ | ๑) การวิเคราะห์ | ต.ค๕๕-ก.ย๕๖ | 50000 | กลุ่มงานวิจัย | ๑. SWOT
|  | พัฒนาทรัพยากรบุคคลของ | พัฒนาทรัพยากร | SWOT |  |  | จุลินทรีย์ดิน
|  | เงินทุนหมุนเวียนในการ | บุคคล | ๒) กำหนดแผนเพื่อ |  |  | กลุ่มวิจัยปฐพี | ๒. แผนเพื่อเตรียม
|  | ผลิตเชื้อไรโซเบียม |  | เตรียมความพร้อม |  |  | วิทยา สำนักวิจัย | ความพร้อม
พัฒนาปัจจัยการ
ผลิตทางการ
เกษตร
แผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี ๒๕๕๖ | [11 empty] | 9
ที่ | แผนงาน/โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | ขั้นตอน | ระยะเวลา | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | ตัวชี้วัด | ผลการดำเนินงาน | ปัญหา/อุปสรรค | หมายเหตุ
ปี ๒๕๕๖
| 1) ยุทธศาสตร์กระทรวง | เพื่อลดต้นทุนการผลิตสินค้า | เพื่อลดต้นทุนการ | เบรียบเทียบต้นทุนการ | ต.ค๕๕-ก.ย๕๖ | 50000 | กลุ่มงานวิจัย | ข้อมูลต้นทุนการผลิต
| เกษตรและสหกรณ์ | เกษตร(ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม | ผลิตให้กับเกษตรกร | ผลิตและรายได้จากการ |  |  | จุลินทรีย์ดิน | พืชตระกูลถั่วของ
| ๑ พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต | และส่งเสริมให้เกษตรกรรู้จัก |  | ใช้ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม |  |  | กลุ่มวิจัยปฐพี | เกษตรกรจาการใช้ปุ๋ย
| และการจัดการสินค้าเกษตรและความ | ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมดีขึ้น |  | เทียบกับการใช้ปุ๋ยเคมี |  |  | วิทยา สำนักวิจัย | ชีวภาพไรโซเบียม
| มั่นคงอาหาร |  |  | ไนโตรเจน |  |  | พัฒนาปัจจัยการ | เปรียบเทียบกับการใช้
[7 empty] | ผลิตทางการ | ปุ๋ยเคมีไนโตรเจน
เกษตร
แผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี ๒๕๕๖
ที่ | แผนงาน/โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | ขั้นตอน | ระยะเวลา | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | ตัวชี้วัด | ผลการดำเนินงาน | ปัญหา/อุปสรรค | หมายเหตุ | 10
ปี ๒๕๕๖
| ๒) ยุทธศาสตร์กรมวิชาการ | เพื่อผลิตปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม | เพื่อให้เกษตรกร | ตรวจสอบปริมาณ | ต.ค๕๕-ก.ย๕๖ | 50000 | กลุ่มงานวิจัย | ได้ปริมาณจุลินทรีย์
| เกษตร | ที่มีคุณภาพ และตรงมาตรฐาน | ได้ใช้ปุ๋ยชีวภาพ | จุลินทรีย์ไรโซเบียม |  |  | จุลินทรีย์ดิน | ไรโซเบียมในปุ๋ยชีวภาพ
| - ผลผลิตที่ 1 ผลงานวิจัยด้านพืช | การผลิต | ที่มีคุณภาพ และ | และคุณภาพของปุ๋ย |  |  | กลุ่มวิจัยปฐพี | ไรโซเบียมและการ
| และเทคโนโลยีการเกษตร |  | ตรงมาตรฐานการ | ไรโซเบียมที่ผลิตโดย |  |  | วิทยา | สร้างปมของไรโซเบียม
| - ผลผลิตที่2 พันธุ์พืชและปัจจัย |  | ผลิต | กรมวิชาการเกษตร |  |  | สำนักวิจัยพัฒนา
| การผลิต (ปัจจัยการผลิตที่ดี | [5 empty] | ปัจจัยการผลิต
| ได้แก่ ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม ที่มี | [5 empty] | ทางการเกษตร
คุณภาพและตรงมาตรฐาน
พร้อมจะนำไปขยายผล)

## แผนปฏิบัต 2555
รายงานแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี ๒๕๕๕
ที่ | แผนงาน/โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | ขั้นตอน | ระยะเวลา | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | ตัวชี้วัด | ผลการดำเนินงาน | ปัญหา/อุปสรรค | หมายเหตุ
ปี ๒๕๕๕
๑.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง
และจัดการองค์ความรู้และ
นวัตกรรม
๑.๑ งานวิจัย
๑) การผลิต
| การวิจัยเพื่อคัดเลือกสายพันธุ์ | เพื่อคัดเลือกสายพันธุ์ | เพื่อให้ได้ | ๑. คัดเลือกสาย | ต.ค๕๔-ก.ย๕๕ | 2000000 | กลุ่มงานวิจัย | ๑) ได้สายพันธุ์ | ได้ไรโซเบียม | -
| ไรโซเบียมที่มีประสิทธิภาพสูง | ไรโซเบียมที่มีประสิทธิภาพ | สายพันธุ์ไรโซ | พันธุ์ที่เหมาะสม |  |  | จุลินทรีย์ดิน | โซเบียมที่เหมาะสม | สำหรับถั่วเหลือง
| ในการตรึงไนโตรเจนให้กับพืช | สูงในการตรึงไนโตรเจนให้ | เบียมที่มีประสิทธิ | โดยทำการทดลอง |  |  | กลุ่มวิจัยปฐพี | กับถั่วเศรษฐกิจ เช่น | ฝักสดอย่างน้อย
| ตระกูลถั่ว และนำไปใช้เป็นเชื้อ | กับพืชตระกูลถั่วในการนำไป | ภาพสูงสุด ๔ | ในเรือนทดลอง |  |  | วิทยา สำนักวิจัย | และถั่วอื่น ๆ เช่น | 5 ไอโซเลทและ
| ต้นแบบในการผลิตปุ๋ยชีวภาพ | ผลิตเป็นปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม | ไอโซเลท |  |  |  | พัฒนาปัจจัยการ | ถั่วเหลือง ถั่วเขียว | ได้นำไปเป็น
| ไรโซเบียม | ให้กับเกษตรกร | ( ต้องทำทุกปี แล้ว |  |  |  | ผลิตทางการ | ถั่วลิสง โสน ปอเทือง | ต้นแบบในการผลิต
|  |  | แต่สายพันธุ์ของพืช | ๒. คัดเลือกสาย |  |  | เกษตร | ถั่วพร้า ถั่วพุ่ม | ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม
|  |  | ตระกูลถั่วที่จำเพาะ | พันธุ์ที่ดีที่สุดมา |  |  | (เงินทุนหมุน | จำนวน ๑๐ | สำหรับถั่วเหลือง
|  |  | เจาะจง ) | อย่างน้อย ๔ |  |  | เวียนในการผลิต | ไอโซเลทต่อพืช | ฝักสด และจำหน่าย
|  |  |  | ไอโซเลท |  |  | เชื้อไรโซเบียม | ๒) ได้ไอโซเลทที่มี | ให้กับเกษตรกรผู้ปลูก
[8 empty] | ประสิทธิภาพสูงสุด | ถั่วเหลืองฝักสด
|  |  |  | ๓. ทำการทดลอง |  |  |  | อย่างน้อย ๔ ไอโซเลท | สามารถนำรายได้เข้า
|  |  |  | เพื่อให้ได้สาย |  |  |  | ๓) ได้ปุ๋ยชีวภาพไรโซ- | ประเทศได้
|  |  |  | พันธุ์ที่ดีที่สุด ๔ |  |  |  | เบียม ของพืชตระกูล
|  |  |  | ไอโซเลท |  |  |  | ถั่ว เช่น ถั่วเหลือง
|  |  |  | ๔. นำไปเป็นเชื้อ |  |  |  | ถั่วเขียว ถั่วลิสง
|  |  |  | ต้นแบบในการผลิต |  |  |  | ถั่วฝักยาว ปอเทือง
|  |  |  | ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม |  |  |  | ถั่วพร้า ถั่วพุ่ม เป็นต้น
13
รายงานแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี ๒๕๕๕
ที่ | แผนงาน/โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | ขั้นตอน | ระยะเวลา | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | ตัวชี้วัด | ผลการดำเนินงาน | ปัญหา/อุปสรรค | หมายเหตุ
ปี ๒๕๕๕
๒. การดูแลรักษา
| การวิจัยการมีชีวิตรอดของ | เพื่อนับปริมาณเชื้อไรโซเบียม | เพื่อหาวิธีการเก็บ | ๑) นำผลิตภัณฑ์ปุ๋ย | ต.ค๕๔-ก.ย๕๕ | 50000 | กลุ่มงานวิจัย | จำนวนการมีชีวิต | การศึกษาการมีชีวิต | -
| ไรโซเบียมในผลิตภัณฑ์ปุ๋ย | ทีมีชีวิตรอดในผลิตภัณฑ์ปุ๋ย | รักษาที่ดีที่สุดให้ | ชีวภาพไรโซเบียม |  |  | จุลินทรีย์ดิน | รอดของไรโซเบียมใน | รอดของจุลินทรีย์ไร
| ชีวภาพไรโซเบียม | ชีวภาพไรโซเบียมในการเก็บ | กับเกษตรกรในการ | ๓ ชนิด ได้แก่ |  |  | กลุ่มวิจัยปฐพี | ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยชีวภาพ | โซเบียมเพื่อดูแลรักษา
|  | รักษาไว้ที่ระยะเวลาต่าง ๆ กัน | ดูแลรักษาผลิตภัณฑ์ | ปุ๋ยชีวภาพถั่วเหลือง |  |  | วิทยา สำนักวิจัย | ภาพ เพื่อบ่งชี้วันอายุ | ผลิตภัณฑ์เป็นระยะ
|  | ตั้งแต่ ๓,๖,๙ และ ๑๒ เดือน | ปุ๋ยชีวภาพไรโซ- | ถั่วเขียว ถั่วลิสง |  |  | พัฒนาปัจจัยการ | ของผลิตภัณฑ์ | เวลาต่าง ๆ กันพบว่า
|  | โยเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องและ | เบียม | มานับปริมาณไรโซ |  |  | ผลิตทางการ |  | ถ้าเก็บไว้ที่อุณหภูมิ
|  | อุณหภูมิ ๕-๑๐ oC | ( ต้องดำเนินงาน | เบียมที่ ๐ เดือน |  |  | เกษตร |  | ห้องเป็นระยะเวลา ๘
|  |  | ทุกปีเพื่อการตรวจ | (วันที่เริ่มผลิต) |  |  |  |  | เดือน ปุ๋ยชีวภาพไรโซ
|  |  | สอบคุณภาพ ) | ๒) นำผลิตภัณฑ์เก็บ |  |  |  |  | เบียมยังคงมีคุณภาพ
|  |  |  | ไว้ที่ ๒ อุณหภูมิ |  |  |  |  | สูง มีปริมาณจุลินทรีย์
|  |  |  | ได้แก่ อุณหภูมิห้อง |  |  |  |  | เกินค่าเกณฑ์มาตรฐาน
|  |  |  | และ ๕-๑๐ oC |  |  |  |  | และถ้าเก็บไว้ที่อุณหภูมิ
|  |  |  | ๓) นำออกมานับ |  |  |  |  | ๕-๑๐ องศาเซลเซียล
|  |  |  | ปริมาณไรโซเบียม |  |  |  |  | สามารถเก็บไว้ได้ถึง
|  |  |  | โดยวิธีการของห้อง |  |  |  |  | ๑๒ เดือน โดยมีคุณภาพ
|  |  |  | ปฏิบัติการวิเคราะห์ |  |  |  |  | และประสิทธิภาพสูง
|  |  |  | ทุก ๓,๖,๙ และ |  |  |  |  | เช่นเดิม
และ ๑๒ เดือน
รายงานแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี ๒๕๕๕
ที่ | แผนงาน/โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | ขั้นตอน | ระยะเวลา | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | ตัวชี้วัด | ผลการดำเนินงาน | ปัญหา/อุปสรรค | หมายเหตุ
ปี ๒๕๕๕
๓. การบรรจุภัณฑ์
| การวิจัยและพัฒนาเทคนิคการ | เพื่อวิจัยพัฒนาเทคนิคการ | เพื่อหาวิธีการบรรจุ | ๑) การเรียงถุงปุ๋ย | ต.ค๕๔-ก.ย๕๕ | 50000 | กลุ่มงานวิจัย | ภาชนะบรรจุอยู่ใน | ๑. การเรียงถุงปุ๋ยทำให้ถุง | -
| บรรจุภัณฑ์และการหาวัสดุที่ | บรรจุภัณฑ์หาวัสดุที่เหมาะสม | ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยชีวภาพ | ๒) การทดสอบวัสดุ |  |  | จุลินทรีย์ดิน | สภาพที่ดีและวัสดุที่ใช้ | อยู่ในสภาพดีมีอากาศซึม
| เหมาะสมสำหรับการบรรจุภัณฑ์ | สำหรับใช้บรรจุปุ๋ยชีวภาพ | ไรโซเบียมและหา | ที่ใช้บรรจุ |  |  | กลุ่มวิจัยปฐพี | ทำถุงมีความทนทาน | เข้าออกได้ตลอดเวลาทำ
|  | ไรโซเบียม | วัสดุที่เหมาะสม |  |  |  | วิทยา สำนักวิจัย |  | ให้การมีชีวิตรอดของ
|  |  | สำหรับใช้บรรจุ |  |  |  | พัฒนาปัจจัยการ |  | จุลินทรีย์ไรโซเบียมมาก
|  |  | ปุ๋ยชีวภาพ |  |  |  | ผลิตทางการ |  | ขึ้น เนื่องจากไรโซเบียม
[7 empty] | เกษตร |  | เป็น Bacterua ชนิด
semiaerobe baclerce
๒ การทดลองวัสดุพาที่ทำ
จากวัสดุอินทรีย์ผสม
สามารถทำให้จุลินทรีย์
ไรโซเบียมมีชีวิตรอดได้
นาน ๘ เดือน โดยยังมี
ประสิทธิภาพในการตรึง
ไนโตรเจนได้ดี
14
รายงานแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี ๒๕๕๕
ที่ | แผนงาน/โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | ขั้นตอน | ระยะเวลา | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | ตัวชี้วัด | ผลการดำเนินงาน | ปัญหา/อุปสรรค | หมายเหตุ
ปี ๒๕๕๕
๔. การตลาด
| การวิจัยทางด้านการตลาด | เพื่อให้ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม | เกษตรกรในพื้นที่ | ๑. สำรวจกลุ่มลูกค้า | ต.ค๕๔-ก.ย๕๕ | 50000 | กลุ่มงานวิจัย | ๑. ได้ข้อมูลพื้นฐาน | ได้มีการประชุมคณะ | มีเจ้าหน้าที่จำกัด
|  | เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย | จ. ร้อยเอ็ด | ๒.ประชุมคณะทำงาน |  |  | จุลินทรีย์ดิน | ของกลุ่มมีเกษตรกร | กรรมการบริหารเงินทุน
|  | และหาซื้อได้ในท้องตลาด | จ. ขอนแก่น | เพื่อวางแผนการ |  |  | กลุ่มวิจัยปฐพี | อย่างน้อย ๑ จังหวัด | หมุนเวียนในการผลิต
|  |  | จ. เชียงใหม่ | ดำเนินงานด้าน |  |  | วิทยา สำนักวิจัย |  | เชื้อไรโซเบียมเมื่อวันที่
|  |  | จ.ฉะเชิงเทรา | การตลาด |  |  | พัฒนาปัจจัยการ | ๒. ทราบความต้องการ | ๒๙ มิ.ย ๕๕ เพื่อผลักดัน
|  |  | จ. ลพบุรี | ๓. ทำแบบสอบถาม |  |  | ผลิตทางการ | ใช้ปุ๋ยชีวภาพ | เพื่อผลักดันแผนการ
|  |  |  | สำรวจกลุ่มลูกค้า |  |  | เกษตร | ไรโซเบียมของ | ขยายการตลาดและคณะ
[8 empty] | กลุ่มลูกค้า | กรรมการมติเห็นชอบ
Rhizobium Model
(เอกสารแนบ)
15
รายงานแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๕
ที่ | แผนงาน/โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | ขั้นตอน | ระยะเวลา | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | ตัวชี้วัด | ผลการดำเนินงาน | ปัญหา/อุปสรรค | หมายเหตุ
ปี ๒๕๕๕
| ๒) การส่งเสริมเพื่อเสริมสร้าง | เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับปุ๋ย | เกษตรกรและ | ๑) ทำแผ่นพับ | ต.ค๕๔-ก.ย๕๕ | 50000 | กลุ่มงานวิจัย | จำนวนเกษตรกร และ | ได้ทำการเผยแพร่ | -
| ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง | ชีวภาพไรโซเบียมต่อเกษตรกร | ผู้สนใจทั่วไป | ๒) ทำโปสเตอร์ |  |  | จุลินทรีย์ดิน | ผู้สนใจเข้าชม และ | และส่งเสริมให้
| เกี่ยวกับไรโซเบียมต่อเกษตรกร | และผู้สนใจ |  | ๓) ร่วมจัดนิทรรศการ |  |  | กลุ่มวิจัยปฐพี | รับเอกสารอย่างน้อย | เกษตรกรรู้จักปุ๋ย
| และผู้สนใจ |  |  | ๔) ประชาสัมพันธ์ |  |  | วิทยา | ๑๐๐ ราย | ชีวภาพไรโซเบียม
|  |  |  | (ต้องดำเนินงานทุกปี) |  |  | สำนักวิจัยพัฒนา |  | วิธีการใช้ และผลดี
[7 empty] | ปัจจัยการผลิต |  | จากการใช้
[7 empty] | ทางการเกษตร |  | เปรียบเทียบกับการ
ไม่ใช้ปุ๋ยชีวภาพ
ไรโซเบียม
16
รายงานแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี ๒๕๕๕
ที่ | แผนงาน/โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | ขั้นตอน | ระยะเวลา | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | ตัวชี้วัด | ผลการดำเนินงาน | ปัญหา/อุปสรรค | หมายเหตุ
ปี ๒๕๕๕
| ๓) การจัดทำฐานข้อมูล | เพื่อวางระบบการจัดทำฐาน | ให้เกษตรกร และ | ๑) ปรับปรุงเวปไซต์ | ต.ค๕๔-ก.ย๕๕ | 50000 | กลุ่มงานวิจัย | ฐานข้อมูลของเงินทุน | ได้ปรับปรุงฐานข้อมูล | -
|  | ข้อมูลในการพัฒนาระบบ | บุคคลทั่วไปได้ | และเขียนข้อมูล |  |  | จุลินทรีย์ดิน | หมุนเวียนในการผลิต | ของเงินทุนหมุนเวียนใน
|  | สารสนเทศ | ทราบความเป็นมา | เพิ่มเติม |  |  | กลุ่มวิจัยปฐพี | เชื้อไรโซเบียมที่เป็น | การผลิตเชื้อไรโซเบียม
|  |  | และการดำเนินงาน | ๒) เตรียมทำฐาน |  |  | วิทยา | ปัจจุบัน ๑ ระบบ | ที่เป็นปัจจุบัน ๑ ระบบ
|  |  | ของเงินทุนหมุน | ข้อมูลการผลิตและ |  |  | สำนักวิจัยพัฒนา |  | นำส่งเข้าเวปไซท์
|  |  | เวียนในการผลิต | การจำหน่ายปุ๋ย |  |  | ปัจจัยการผลิต |  | ของกรมวิชาการเกษตร
|  |  | เชื้อไรโซเบียม | ชีวภาพไรโซเบียม |  |  | ทางการเกษตร
17
รายงานแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี ๒๕๕๕
ที่ | แผนงาน/โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | ขั้นตอน | ระยะเวลา | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | ตัวชี้วัด | ผลการดำเนินงาน | ปัญหา/อุปสรรค | หมายเหตุ
ปี ๒๕๕๔
๒ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง
ศักยภาพเชิงพาณิชย์
| ๑) การพัฒนาการผลิต และ | เพื่อสนับสนุนการสร้างและ | สถาบันเกษตรกร | ๑) หาเครือข่าย | ต.ค๕๔-ก.ย๕๕ | 50000 | กลุ่มงานวิจัย | ได้เครือข่ายอย่างน้อย | ได้พบปะกลุ่มเครือข่าย | -
| เครือข่ายทั้งระบบ | เชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกร | และเครือข่าย | ๒) จัดประชุม |  |  | จุลินทรีย์ดิน | ๑ เครือข่าย | เกษตรกร เพื่อแลกเปลี่ยน
|  |  | วิสาหกิจชุมชน | เครือข่าย |  |  | กลุ่มวิจัยปฐพี |  | ความรู้และส่งเสริมเรื่อง
[7 empty] | วิทยา |  | การใช้ปุ๋ยชีวภาพไรโซ
[7 empty] | สำนักวิจัยพัฒนา |  | เบียมเพื่อลดแทนและลด
[7 empty] | ปัจจัยการผลิต |  | การใช้ปุ๋ยชีวภาพไรโซ
[7 empty] | ทางการเกษตร |  | เบียมเกษตรกร สามารถ
ลดต้นทุนการผลิตเพิ่มผล
ผลิตและเพิ่มรายได้จาก
ผลผลิตที่เพิ่มขึ้น
รายงานแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี ๒๕๕๕
ที่ | แผนงาน/โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | ขั้นตอน | ระยะเวลา | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | ตัวชี้วัด | ผลการดำเนินงาน | ปัญหา/อุปสรรค | หมายเหตุ
ปี ๒๕๕๕
๒ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง
ศักยภาพเชิงพาณิชย์
| ๒) การพัฒนาช่องทางการ | เพื่อสนับสนุนการสร้างเครือข่าย | ฝึกการสร้างเครือ | ๑)ประสานงานกับ | ต.ค๕๔-ก.ย๕๕ | 50000 | กลุ่มงานวิจัย | ๑. ได้ผลการประสาน | วางแผนตาม | -
| ตลาดรองรับผลผลิต | เชื่อมโยงทางการค้าและการ | ข่ายทางการค้าและ | ผู้ประกอบการด้าน |  |  | จุลินทรีย์ดิน | งาน | Rhizobium Model
|  | ตลาดของสินค้า | การหาตลาดของ | อุตสาหกรรมเกี่ยวข้อง |  |  | กลุ่มวิจัยปฐพี | ๒. ได้เครือข่ายทางการ
|  |  | สินค้า | กับผลผลิตจากถั่วต่างๆ |  |  | วิทยา | ค้าเพื่อเป็นต้นแบบ
|  |  |  | ๒) ทดสอบการสร้าง |  |  | สำนักวิจัยพัฒนา | ตัวอย่าง
|  |  |  | เครือข่ายทางการค้า |  |  | ปัจจัยการผลิต
ทางการเกษตร
18
รายงานแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี ๒๕๕๕
ที่ | แผนงาน/โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | ขั้นตอน | ระยะเวลา | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | ตัวชี้วัด | ผลการดำเนินงาน | ปัญหา/อุปสรรค | หมายเหตุ
ปี ๒๕๕๕
3 ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการเพื่อการพัฒนา
| 1) กลไกระดับนโยบาย | เพื่อเตรียมความพร้อมในการ | เพื่อสร้างกรอบการ | ๑) การวิเคราะห์ | ต.ค๕๔-ก.ย๕๕ | 50000 | กลุ่มงานวิจัย | ๑) ได้ SWOT เกี่ยวกับ | ๑) ได้ SWOT เกี่ยวกับ | -
|  | รองรับระบบการบริหารและ | พัฒนาบุคลากรของ | SWOT |  |  | จุลินทรีย์ดิน | ด้านทรัพยากรบุคคล | ด้านทรัพยากรบุคคล
|  | พัฒนาทรัพยากรบุคคลของ | เงินทุนหมุนเวียน | ( พัฒนาจากที่ดำเนิน |  |  | กลุ่มวิจัยปฐพี | ๒) ได้แผนเพื่อเตรียม | ๒) ได้แผนเพื่อเตรียม
|  | เงินทุนหมุนเวียนในการผลิต | ในการผลิตเชื้อ | การปี ๒๕๕๔ ) |  |  | วิทยา | ความพร้อมในการ | ความพร้อมในการ
|  | เชื้อไรโซเบียม | ไรโซเบียม | ๒) การกำหนดแผน |  |  | สำนักวิจัยพัฒนา | รองรับการบริหาร | รองรับการบริหาร
|  |  |  | ( พัฒนาจากที่ดำเนิน |  |  | ปัจจัยการผลิต | ทรัพยากรบุคคล | ทรัพยากรบุคคล
|  |  |  | การปี ๒๕๕๔ ) |  |  | ทางการเกษตร
รายงานแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี ๒๕๕๕
ที่ | แผนงาน/โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | ขั้นตอน | ระยะเวลา | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | ตัวชี้วัด | ผลการดำเนินงาน | ปัญหา/อุปสรรค | หมายเหตุ
ปี ๒๕๕๕
๓ ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการเพื่อการพัฒนา
| ๒) การพัฒนาบุคลากร | เพื่อเตรียมความพร้อมในการ | เพื่อสร้างกรอบการ | ๑) การวิเคราะห์ | ต.ค๕๔-ก.ย๕๕ | 50000 | กลุ่มงานวิจัย | ๑) ได้ SWOT เกี่ยวกับ | ปรับปรุง SWOT และ | -
|  | รองรับระบบการบริหารและ | พัฒนาบุคลากรของ | SWOT |  |  | จุลินทรีย์ดิน | ด้านทรัพยากรบุคคล | ปรับปรุงแผน
|  | พัฒนาทรัพยากรบุคคลของ | เงินทุนหมุนเวียน | ( พัฒนาจากที่ดำเนิน |  |  | กลุ่มวิจัยปฐพี | ๒) ได้แผนเพื่อเตรียม
|  | เงินทุนหมุนเวียนในการผลิต | ในการผลิตเชื้อ | การปี ๒๕๕๔ ) |  |  | วิทยา | ความพร้อมในการ
|  | เชื้อไรโซเบียม | ไรโซเบียม | ๒) การกำหนดแผน |  |  | สำนักวิจัยพัฒนา | รองรับการบริหาร
|  |  |  | ( พัฒนาจากที่ดำเนิน |  |  | ปัจจัยการผลิต | ทรัพยากรบุคคล
|  |  |  | การปี ๒๕๕๔ ) |  |  | ทางการเกษตร
19
รายงานแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี ๒๕๕๕
ที่ | แผนงาน/โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | ขั้นตอน | ระยะเวลา | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | ตัวชี้วัด | ผลการดำเนินงาน | ปัญหา/อุปสรรค | หมายเหตุ
ปี ๒๕๕๕
๔ ยุทธศาสตร์ภาครัฐ
| ๑) ยุทธศาสตร์กระทรวง | เพื่อหามาตรการลดต้นทุนการ | เพื่อลดต้นทุนการ | ๑) การเสนอความ | ต.ค๕๔-ก.ย๕๕ | 50000 | กลุ่มงานวิจัย | ๑)ได้ชี้แจงถึงความ | ๑. ได้ชี้แจงความสำคัญ | -
| เกษตรและสหกรณ์ | ผลิตสินค้าเกษตรและส่งเสริม | ผลิตให้กับเกษตรกร | สำคัญของปุ๋ยชีวภาพ |  |  | จุลินทรีย์ดิน | สำคัญของปุ๋ยชีวภาพ | ของปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม
| - มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม | ให้เกษตรกรรู้จักปุ๋ยชีวภาพ | และมีรายได้เพิ่มขึ้น | ไรโซเบียมต่อ |  |  | กลุ่มวิจัยปฐพี | ให้กับผู้บริหาร | ให้ผู้บริหารทราบ
| ภาคเกษตรเพิ่มขึ้น | ไรโซเบียมดีขึ้น ตลอดจน |  | กระทรวง ฯ ต่างๆที่ |  |  | วิทยา | ๒) ได้ถ่ายทอดความ
|  | ได้ชี้แจงความสำคัญของ |  | เกี่ยวข้องและต่อ |  |  | สำนักวิจัยพัฒนา | รู้ให้กับเกษตรกร
|  | ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมให้กับ |  | คณะกรรมาธการ |  |  | ปัจจัยการผลิต
|  | ผู้บริหารระดับกระทรวงและ |  | ๒) ทำการประชา |  |  | ทางการเกษตร |  | ๒. ถ่ายทอดความรู้และ
|  | ระดับประเทศได้ทราบ |  | สัมพันธ์ให้ทราบถึง |  |  |  |  | ประโยชน์ของปุ๋ยชีวภาพ
|  |  |  | ประโยชน์ของการใช้ |  |  |  |  | ไรโซเบียมให้กับ
|  |  |  | ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม |  |  |  |  | เกษตรกร และผู้สนใจ
|  |  |  | (ต้องดำเนินการทุกปี) |  |  |  |  | ทั่วไป
20
รายงานแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี ๒๕๕๕
ที่ | แผนงาน/โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | ขั้นตอน | ระยะเวลา | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | ตัวชี้วัด | ผลการดำเนินงาน | ปัญหา/อุปสรรค | หมายเหตุ
ปี ๒๕๕๕
| ๒) ยุทธศาสตร์กรมวิชาการ | เพื่อผลิตปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม | เพื่อให้เกษตรกร | ๑) สาธิตวิธีการใช้ปุ๋ย | ต.ค๕๔-ก.ย๕๕ | 50000 | กลุ่มงานวิจัย | ๑) เกษตรกรรู้วิธีการ | ๑) เกษตรกรทราบถึง | -
| เกษตร | ที่มีคุณภาพ และตรงมาตรฐาน | ได้ใช้ปุ๋ยชีวภาพ | ชีวภาพไรโซเบียมใน |  |  | จุลินทรีย์ดิน | ใช้ปุ๋ยชีวภาพ | ประสิทธิภาพ และ
| - ผลผลิตที่ ๑ ผลงานวิจัยด้านพืช | การผลิต | ที่มีคุณภาพ และ | การปลูกพืชตระกูลถั่ว |  |  | กลุ่มวิจัยปฐพี | ไรโซเบียมที่ถูกต้อง | คุณค่าตลอดจนวิธีใช้
| และเทคโนโลยีการเกษตร |  | ตรงมาตรฐานการ | ๒)ถ่ายทอดเทคโนโลยี |  |  | วิทยา | ๒) กรมวิชาการเกษตร | ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม
|  |  | ผลิต | การผลิตและการใช้ |  |  | สำนักวิจัยพัฒนา | มีมาตรฐานการผลิต | ที่ถูกต้อง
| - ผลผลิตที่๒ พันธุ์พืชและปัจจัย |  |  | ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม |  |  | ปัจจัยการผลิต | ปุ๋ยชีวภาพที่ได้ | ๒) กรมวิชาการเกษตร
| การผลิต (ปัจจัยการผลิตที่ดี |  |  | ของกรมวิชาการเกษตร |  |  | ทางการเกษตร | มาตรฐาน | มีมาตรฐานการผลิต
| ได้แก่ ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม ที่มี |  |  | (ต้องดำเนินงานทุกปี) |  |  |  |  | ปุ๋ยชีวภาพที่ได้
| คุณภาพและตรงมาตรฐาน | [7 empty] | มาตรฐาน
พร้อมจะนำไปขยายผล)

## การกำหนดแผนงบประมาณ
9
เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตเชื้อไรโซเบียม |  |  |  |  | เก่า 8
วิสัยทัศน์: เป็นกองทุนหมุนเวียนชั้นนำของกรมวิชาการเกษตร เพื่อการสนับสนุนให้เกษตรกรได้ใช้ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมทดแทนปุ๋ยเคมีไนโตรเจนในการผลิตพืชตระกูลถั่วอย่างยั่งยืน |  |  |  | หน้า 9
พันธกิจ : บริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อสนับสนุนการผลิตปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ทดแทนปุ๋ยเคมีไนโตรเจนในพืชตระกูลถั่วอย่างยั่งยืน
แผนงานและงบประมาณที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตเชื้อไรโซเบียม
ยุทธศาสตร์ | ปีที่ดำเนินการ | แผนงาน | งบประมาณ
1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง
และจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรม
1) งานวิจัย
- การผลิต | 2554-2556 | - เพื่อวิจัยการคัดเลือกไรโซเบียมสายพันธุ์ใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงในการ | 2000000
ตรึงไนโตรเจนให้กับพืชตระกูลถั่ว และนำไปใช้ทดแทนเชื้อสายพันธุ์เก่า
ในการผลิตปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม
- การดูแลรักษา | 2554-2555 | - เพื่อวิจัยเทคนิคในการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมให้ไรโซเบียม | 50000
มีชีวิตรอด เพิ่มขึ้นและเก็บไว้ได้นานกว่าเดิม
- การบรรจุภัณฑ์ | 2555-2556 | - เพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคนิคและวัสดุที่เหมาะสมของบรรจุภัณฑ์ | 50000
- การขนส่ง | 2555-2556 | - เพื่อเพิ่มช่องทางการขนส่งปุ๋ยภาพไรโซเบียมไปยังจุดจำหน่ายต่าง ๆ | 50000
- การตลาด | 2554-2556 | - การวิจัยทางด้านการตลาด เพื่อเพิ่มช่องทางในการจัดจำหน่าย | 50000
2) การส่งเสริมเพื่อเสริมสร้างความรู้ | 2554-2556 | - การส่งเสริมเพื่อเสริมสร้างความรู้ให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม | 50000
ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับไรโซเบียม |  | ทดแทนปุ๋ยเคมีไนโตรเจนในพืชตระกูลถั่วอย่างยั่งยืน
เกษตรกรและผู้สนใจ
3) การจัดทำฐานข้อมูล | 2554-2556 | - การจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตเชื้อไรโซเบียม | 50000
เพื่อแนะนำเงินทุนและเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ
10
แผนงานและงบประมาณที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตเชื้อไรโซเบียม |  |  |  |  | เก่า 9
ยุทธศาสตร์ | ปีที่ดำเนินการ | แผนงาน | งบประมาณ | หน้า 10
2. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างศักยภาพเชิงพาณิชย์
1) การพัฒนาการผลิตและเครือข่ายทั้งระบบ | 2554-2556 | - เพื่อสร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกร เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ผู้สนใจ | 50000
ทั่วไป สนับสนุนให้มีปัจจัยการผลิตอย่างพอเพียง
2) การพัฒนาช่องทางการตลาดรองรับผลผลิต | 2555-2556 | - เพื่อพัฒนาและสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงทางการค้า และการตลาดของสินค้า | 50000
3) การพัฒนาการตลาดสู่สากล | 2556 | - เพื่อจัดทำแผนประชาสัมพันธ์ให้มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ปุ๋ยชีวภาพ | 50000
อย่างต่อเนื่องโดยทั่วถึงกัน
3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนา
1) กลไกระดับนโยบาย | 2555-2556 | - เพื่อบริหารจัดการและขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างเป็นเอกภาพ มีการบูรณาการ | 50000
และประสานการปฏิบัติงานกับทุกภาคส่วนทุกระดับ
| 2556-2556 | - เพื่อประสานขอความร่วมมือกับทุกภาคส่วน โดยให้ความสำคัญกับการมีส่วน | 50000
ร่วมในแผนปฏิบัติการ และเสริมสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น
3) การพัฒนาบุคลากร | 2554-2556 | - วางแผนการพัฒนาบุคลากร สร้างขวัญและกำลังใจให้พนักงาน และมีการ | 50000
สืบทอดการทำงาน
|  |  | 11 | หน้า 11 | เก่า 10
แผนงานและงบประมาณที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตเชื้อไรโซเบียม
ยุทธศาสตร์ | ปีที่ดำเนินการ | แผนงาน | งบประมาณ
4. ยุทธศาสตร์ภาครัฐ
1) ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 2554-2556 | - มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรเพิ่มขึ้น | 50000
2) ยุทธศาสตร์กรมวิชาการเกษตร | 2554-2556 | - เกษตรกรได้ปัจจัยการผลิตที่ดีมีคุณภาพ ตรงตามมาตรฐานการผลิต และสามารถ | 50000
ลดต้นทุนการผลิตได้ (ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม)
ๆ